****

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.04.2023 г. № 21

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великосельском сельском поселении»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 25.02.2020г. № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Великосельского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Великосельском сельском поселении» и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2022 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации Великосельского сельского поселения А.А. Малкову.

3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения ([www.admvelikoe.ru](http://www.admvelikoe.ru)).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Великосельского

сельского поселения В.И. Водопьянов

Приложение

к постановлению Администрации

Великосельского сельского поселения

от 10.04.2023г. № 21

**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Великосельском сельском поселении» за 2021 год**

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великосельском сельском поселении» в 2022 году являлась Администрация Великосельского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великосельском сельском поселении» в 2022 году выступал организационный отдел Администрации Великосельского сельского поселения.

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великосельском сельском поселении» является создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом.

Для достижения цели была поставлена следующая задача муниципальной программы:

1. Создание условий для спортивно-массовой работы с населением.

Ожидаемые результаты от реализации Муниципальной программы

-увеличить численность жителей Великосельского сельского поселения, активно занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства и в спортивных секциях и клубах;

- создание достойных условий для занятий физической культурой и спортом, организации досуга и проведении спортивной работы по месту жительства в сельском поселении.

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2022год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма. МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Великосельском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1 | ***Задача. Создание условий для спортивно-массовой работы с населением*** | | | | | | | |
| 1.1. | | Организация, обеспечение условий проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, места проведения. | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2. | | Обеспечение условий участия сборных команд поселения в соревнованиях различного уровня | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | | Содействие расширению сети организаций и клубов, проводящих физкультурно-оздоровительную работу по месту жительства населения | руб. | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |
|  | | **ИТОГО по Муниципальной программе** | **руб.** | **Х** | **Х** | **25,9** | **25,9** | Х |

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Великосельском сельском поселении» на 2021-2023 гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| 2021 год | План 2022 год | Факт 2022 год |
| 1.Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Великосельском сельском поселении» | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10 | 10,2 | 10,2 |
| 1.2 | Численность занимающихся в учреждениях на регулярной основе | чел. | 300 | 302 | 302 |
| 1.3 | Количество спортивно — массовых мероприятий проведённых в поселении | кол-во  мероприятий | 4 | 4 | 4 |

2.2. Результативность Программы оценивается на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

*Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:*

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ДИ = ----------------------------------- =

К

ДИ = 1+1+1 = 1

3

где ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к – количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

Значение ДИ равен 1,00, соответственно **программа высокорезультативная.**

*Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета поселения (ИЗУР):*

ИЗУР = О / Л = 25,9 : 25,9= 1,0

где

ИЗУР – исполнение запланированного уровня расходов бюджета поселения,

О – фактическое освоение средств бюджета поселения по Программе в рассматриваемом периоде,

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

*Оценка эффективности использования средств бюджета поселения (ЭИ):*

ЭИ = ДИ / ИЗУР = 1,: 1,0 = 1,0.

Оценка эффективности использования средств бюджета поселения будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств бюджета поселения.

*Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе:*

Оп = 0,7 x 1,0 + 0,3 x 1,0 = 0,7 + 0,3 = 1,0.

где

Оп – оценка Программы;

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

ИЗУР – оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета поселения;

На основе интегральной оценки дается качественная оценка Программы и т.к Оп > 0,7, то можно сделать вывод, что **Программа высокоэффективная**.

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.В. Колобкова/

Начальник отдела учета и финансов – главный бухгалтер

Подпись Ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.Н. Закатова /

Дата составления отчёта: 10 апреля 2023 года