АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03. 2019 г.  	№ 65/1

Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Великосельского сельского поселения «Развитие культуры  в Великосельском сельском поселении»

за 2018 год

В соответствии с постановлением  Администрации Великосельского сельского поселения от  07.11.2013 г. № 206 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Великосельского сельского поселения «Развитие культуры в Великосельском сельском поселении»  и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Великосельского

сельского поселения                                                             Г.Г. Шемет

Приложение

к  постановлению Администрации

Великосельского сельского поселения

от 25.03.2019г.  № 65/1

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Великосельского сельского поселения «Развитие  культуры  в Великосельском сельском поселении»   за 2018 год

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие культуры  в Великосельском сельском поселении» в 2018году являлась Администрация  Великосельского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной  программы ««Развитие культуры  в Великосельском сельском поселении» » в 2018 году выступала Администрация Великосельского сельского поселения.

Целью муниципальной  программы ««Развитие культуры  в Великосельском сельском поселении» является обеспечение эффективного развития учреждения в современных условиях, предоставление  разнообразных  и качественных услуг в сфере культуры.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для поддержки доступа населения к культурным ценностям, информации и знаниям;

2. Техническое оснащение и переоснащение учреждения культуры поселения;

3. Формирование контингента квалифицированных кадров.

4. Формирование культуры здорового образа жизни молодежи и создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи.

5. Повышение интереса  жителей сельского поселения к занятиям физической культурой и  спортом и обеспечение доступности  спорта для различных категорий граждан.

Для достижения цели были проведены основные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры в Великосельском сельском поселении»:

- сохранение, укрепление и развитие информационного и культурного пространства поселения;

- повышение качества и доступности предоставляемых культурных услуг населению;

- сохранение традиций проведения массовых культурных акций;

- поднятие на качественно новый уровень культурного обслуживания населения;

- выявление и поддержка молодых дарований, талантливых детей, местных самодеятельных авторов, мастеров декоративно-прикладного творчества;

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- сохранение сети сферы культуры;

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения культуры;

- сохранение, эффективное использование и популяризация нематериального культурного наследия;

- укрепление материально-технической базы учреждения культуры.

В результате реализации Программы  достигнуты следующие результаты: оптимизация и модернизация муниципального учреждения культуры, распространение и поддержка культурных инициатив, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий, укрепление положительного образа культуры Великосельского сельского поселения.

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

«Развитие  культуры  в Великосельском сельском поселении»                                                                                                                                                                                                                 Ответственный исполнитель:   Отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения                                                                                  (наименование структурного подразделения Администрации поселения)

- Информация о результатах  выполнения  Программы  за  2018 год:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры Великосельского сельского поселения» |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение условий для поддержки доступа населения к культурным ценностям, информации и знаниям |
| 1.1.1 | Мероприятия на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры Великосельского сельского поселения» (11.1.01.17220) |  | 4716008,27 | 4703643,50 | 4716008,27 | 4703643,50 |  |
| 1.1.2 | Расходы на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры(11.1.01.75900) |  | 893600 | 893600 | 893600 | 893600 | - |
| 1.1.3 | Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) (11.1.01.75350 |  | 200000 | 194808 | 200000 | 194808 |  |
| 1.1.4 | Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) за счёт средств поселения (11.1.01.15350 |  | 368222 | 368222 | 368222 | 368222 |  |
| 1.2. | Задача 2. Техническое оснащение и переоснащение учреждения культурыпоселения |
| 1.2.1. | Мероприятия на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры Великосельского сельского поселения» (11.1.02.17220) |  | 516806 | 516806 | 516806 | 516806 |  |
| 1.2.2 | Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности(11.1.02.17070) |  | 109978,39 | 109978,39 | 109978,39 | 109978,39 | - |
| 1.3 | Задача 3. Формирование контингента квалифицированных кадров |
| 1.3.1. | Организация повышения квалификации работников муниципальных учреждений |  | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 2 | Мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Расходы на реализацию мероприятий в рамках молодёжной политики.( 11.2.04.17470) |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | - |
| 2.2. | Мероприятие 2 Расходы в области физической культуры и спорта (11.3.05.17480) |  | 8647 | 8647 | 8647 | 8647 | - |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 6836261,66 | 6818704,25 | Х |

2.Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | Базовый 2017 год | План 2018 год | Факт 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| МЦП «Развитие сферы культуры Шопшинского сельского поселения» |
| 1.Количество культурно-досуговых формирований | 0,1 | единиц | 26 | 26 | 26 |
| 2.Количество участников культурно-досуговых формирований | 0,1 | человек | 410 | 412 | 415 |
| 3.Количество формирований самодеятельного народного творчества | 0,1 | единиц | 15 | 15 | 15 |
| 4.Количество участников формирований самодеятельного народного творчества | 0,1 | человек | 236 | 236 | 236 |
| 5. Количество работников культуры, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | 5 | 1 | 1 |
| 6.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждением культуры | 0,2 | количество посещений | 15150 | 18200 | 18591 |
| 7.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | 549 | 550 | 597 |
| 8. Количество учреждений культуры, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |
| Мероприятие 1 Мероприятия по реализации по реализации расходов в рамках молодёжной политики | Выполнено | Да/Нет | да | да | да |
| Мероприятие 2 Мероприятия в области физической культуры и спорта | Выполнено | Да/Нет | да | да | да |

2.2. Расчет по формулам :

1) рассчитаем индекс стратегической результативности для целевых показателей подпрограммы (программы)  (R) по формуле:

где:

- базовое значение целевого показателя  подпрограммы (программы);

- фактическое значение  целевого показателя подпрограммы  (программы) на конец отчетного периода;

- плановое значение   целевого показателя  подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

R1 =  26-26 / 26-26 х100%= 0  ;

R2=  415-410  / 412-410 х100% = 2,5;

R3 = 15-15  / 15-15  х100% =   0;

R4 =  236-236  / 236-236 х100% = 0;

R5 =  1-5  / 1-5  х100% =   1;

R6 = 18591 -15150  / 18200-15150 х100% = 1,13;

R7  =  597-549  / 550-549 х100% = 4,8;

R8 =  4-4  /  4-4 х100%= 0.

2) рассчитаем  индекс стратегической результативности  подпрограммы  ( при наличии нескольких неравнозначных целевых показателей ) рассчитываем по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя  подпрограммы (программы);

- весовой коэффициент соответствующего  целевого показателя подпрограммы (или целей программы).

Rcт = 0+(2,5х0,1)+ 0 +(0х0,1)+(1 х 0,1)+(1,13 х0,2)+(4,8 х0,2) +0 =1,54

Итоговая стратегическая результативность программы 154%.

Соответственно муниципальная программа является высокорезультативной.

Эффективность исполнения программы - рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств за весь период реализации программы;

- индекс эффективности исполнения программы () определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период;

- - плановое значение финансовых средств на создание результатов на отчетный период.

Еисп= 1,54 / (6818704,25 : 6836261,66) =1,54 : 0,997 = 1,54

Эффективность исполнения программы является высокоэффективной.

Согласовано_____________________________/Т.Д.Розина/

Заместитель ГлавыВеликосельского сельского поселения по экономике-главный бухгалтер

Подпись Ответственного исполнителя МП_________________   /  И.В.Лемина /

Дата составления отчёта:   25 марта    2019 года.